## 进度管理
項目名 | [5 empty] | 2017-07-01 | [9 empty] | 2017-08-01
大功能 | 小功能 | 工数 | 担当 | 進捗 | 備考 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 1900-01-30 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 2017-06-03 | 2017-06-04 | 2017-06-05 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2017-06-10 | 2017-06-11 | 2017-06-12 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | 2017-06-16 | 2017-06-17 | 2017-06-18 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 2017-06-24 | 2017-06-25 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 1900-01-30
|  | MH |  | % |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
文档 | 调查 | 15 |  | 100% |  | 月: 7; 火: 4; 水: 4
|  | 15 |  |  |  | 月: 7; 火: 4; 水: 4
| 机能 | 4 |  | 0% |  | 木: 4
|  | 4 |  |  |  | 木: 4
| 详细设计 | 8 |  | 0% |  | 金: 4; 月: 4
|  | 8 |  |  |  | 金: 4; 月: 4
| 测试书 | 2 |  | 0% |  | 火: 2
|  | 2 |  |  |  | 火: 2
| 代码 | 3 |  | 0% |  | 月: 3
0
| 测试 | 4 |  | 0% |  | 火: 4
0
DataGridView布局 | 闹钟图片的显示 | 3 | 万 | 0% |  | 水: 3
0
| checkbox的显示 | 3 | 万 | 0% |  | 水: 3
0
|  | 0 |  | 0%
0
Item的操作 | 字体下划线、背景变绿色 | 3 | 万 | 0% |  | 水: 3
0
| 超时间背景变粉色 | 2 | 万 | 0% |  | 木: 2
0
| 鼠标移动到上面，变黄色 | 2 | 万 | 0% |  | 木: 2
0
| 不能完全显示事项时，显示tooltip | 2 | 万 | 0% |  | 木: 2
0
timer控件 | 时间到了，有提示 | 3 | 万 | 0% |  | 金: 3
0
| 将此Exe文件变成小Icon | 3 | 万 | 0% |  | 金: 3
0
数据的操作 | 将所需数据写成XML格式 | 5 | 贺 | 0% |  | 水: 5
0
| 将Xml中的数据加入DataGridView中 | 5 | 贺 | 0% |  | 水: 3; 木: 2
0
| 在DataGridView中实现添加功能 | 5 | 贺 | 0% |  | 木: 5
0
| 双击编辑功能 | 3 | 贺 | 0% |  | 金: 3
0
| 点击checkbox下次不显示此内容 | 4 | 贺 | 0% |  | 金: 4
0
SUM 进度 /20